ОСНОВНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ

плана  работы ГУ « Государственного  архива   Енбекшильдерского  района управления  архивов и  документации  Акмолинской  области

на 2016 год

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Объем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение сохранности и государственный учет документов Национального архивного фонда РК |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение физического состояния документов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Документов на бумажной основе/ всего/ в т.ч. реставрация документов | Ед.хр. ед.хр. листов | 280 25 25 | 70 5 5 | 70 10 10 | 70 10 10 | 70 |
| 1.2. | Картонирование | Ед.хр. | 1150 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 1.4. | Дезинфекция (дезинсекция) | Ед.хр. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Восстановление затухающего текста | Листов | 10 | 5 | 5 | - | - |
| 1.7. | Проверка наличия и состояния документов |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | На бумажной основе | Ед.хр | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.8. | Выверка комплекта учетных документов | фонд | 2 |  |  | 2 |  |
| 2. | Формирование Национального архивного фонда РК, организационно-методического руководства ведомственными архивами и организацией документов и делопроизводства учреждений, организаций и предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прием документов : |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | От учреждений, организаций и предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Управленческой документации | Ед.хр. | 100 | 50 | - | 50 | - |
| 2.1.1.5 | Фотодокументов | Ед.хр. | 10 | - | 5 | 5 | - |
| 2.1.1.7 | По личному составу | Ед.хр. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8 | От граждан | Ед.хр. | 10 | - |  | 5 | 5 |
| 2.1.1.9 | Оказания методической и практической помощи учреждениям | Метод. и практич. помощи | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3. | Экспертиза ценности документов, находящихся на ведомственном хранении / утверждение описей ЭПК/ на : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.1. | Управленческую документацию | Ед.хр. | 100 | 50 | - | 50 | - |
| 2.3.5. | Фотодокументов | Ед.хр. | 10 | - | 5 | 5 | - |
| 2.3.7. | Личного состава | Ед.хр. | - | - | - | - |  |
| 2.3.8. | От граждан | Ед.хр. | 10 | - | - | 5 | 5 |
| 2.4.3. | Комплексные проверки | Учрежд. |  |  |  |  | - |
| 2.4.4. | Тематические проверки | Учрежд. |  |  |  |  | - |
| 2.4.5. | Семинары-совещания | Семинар | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Создание информационно- поисковых систем, научная информация и использование документов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Описание: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Управленческой документации | Ед.хр. | 100 | 50 | - | 50 | - |
| 3.1.7. | Личного состава | Ед.хр. | - |  |  |  |  |
| 3.1.8. | От граждан | Ед.хр. | 10 | - | - | 5 | 5 |
| 3.4. | Каталогизация: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Управленческой документации и документов личного происхождения | Ед.хр. | 25 | 10 | 10 | 5 |  |
| 3.4.2. | Вливание тематических карточек в каталоги на: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Управленческую документацию и документы личного происхождения | Карт. | 40 | 15 | 15 | 10 |  |
| 3.4.5. | Фотодокументов | Ед.хр. |  |  |  |  |  |
|  | Научная информация и использование документов, подготовка: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выставок документов | Выставка | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 4.3. | Статей | Статья | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 4.4. | Информационных документов | Информа-ции | 1 | - | 1 | - | - |
| 4.5. | Экскурсии | Экскурсии | 1 | - | - | 1 | - |
| 4,6. | Уроки |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 5.1 | Разработка номенклатуры дел | Номенкла-тура дел | 1 | - | 1 | - | - |
| 5.2. | Усовершенствование, согласование номенклатуры дел учреждений | Номенклатура дел | 20 | 10 | 5 | 5 |  |
| 5.4. | Согласование положения о ведомственных архивах, положении об экспертной комиссии | Учрежд. | 2 |  | 1 | 1 |  |

Директор  госархива                                                      А.Шауенова

03 ноября 2015 года

Исп.Б.Ескендирова

Тел.:21103

Утверждаю

Директор  Государственного  архива

Енбекшильдерского  района

______________ А. Шауенова

03.11.2015

ПЛАН

работы    ГУ «Государственного  архива  Енбекшильдерского  района »  управления    архивов и  документации     Акмолинской  области

на  2016 год

1.Введение

Основная деятельность государственного архива в 2016 году будет направлена на  реализацию  Закона  РК «О  Национальном  архивном  фонде  и  архивах»  с  учетом   внесенных в  него  изменений и  дополнений,  реализаций  Послания  Президента    Республики  Казахстан   народу  Казахстана «Нурлы жол-путь в будущее», нормативных  правовых  актов   Правительства  Республики  Казахстан, решений    коллегии,  приказов  Комитета  по  управлению   архивами  и документацией,  постановлений и  распоряжений  местных  исполнительных  органов, установлению  деловых  контактов с  учреждениями науки, культуры, образования, общественными  организациями, внедрения  Типовых  правил документирования  и  управления  документацией в   государственных и негосударственных организациях,  Перечня  типовых   документов, образующихся  в   деятельности  государственных и  негосударственных   организации с  указанием сроков хранения, стандартов  и  регламентов   оказания  государственных  услуг,  формы   планово-отчетной  документаций   архивных  учреждений.

| №п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственные за исполнение | Отмет-ка об исполн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 . Обеспечение сохранности и государственный учет документов Национального архивного фонда Республики Казахстан |  |  |  |  |  |
| 1.квартал |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести: - проверку наличия и физического состояния документов Ф № 30- Валихановская райветстанция -реставрацию, подшивку документов, восстановление затухающего текста, картонирование; -дезинфекцию, дезинсекцию, обработку архивохранилищ; -санитарные дни; -проверку тематическую в отделе занятости и социальных программ |  | Январь- март январь-март | Ескендирова Мурашова Ескендирова Валикова |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Провести: -проверку наличия и физического состояния документов Ф№ 31 – Сельскохозяйственные артели колхоза «Украинский пахарь» с. Заураловка, «4-ая Пятилетка» с.Шубинка; -реставрацию, подшивку, восстановление затухающего текста, картонирование; -согласование Положения о ведомственном архиве, -дезинфекцию; -санитарные дни |  | Апрель-июнь Апрель-июнь | Ескендирова Уалиахметова Ескендирова Валикова |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Провести: -проверку наличия и физическое состояние документов Ф №32- Филиал 20/1 РГП «Енбек-Кокшетау»; Ф№33- Районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса; - реставрацию, подшивку, восстановление затухающего текста; -картонирование; -согласование Положения о ведомственном архиве; -дезинфекцию; -санитарные дни |  | Июль- сентябрь Июль- сентябрь | Ескендирова Мурашова Сарсембекова Валикова |  |
| 2.4. | 4 квартал |  |  |  |  |
|  | Провести: -проверку наличия и физическое состояние документов Ф № 34 Энбекшильдерский районный плановый отдел; -реставрацию, подшивку, восстановление затухающего текста, замена ярлыков и шпагата; -картонирование; -дезинфекцию; |  | Октябрь-декабрь октябрь-декабрь | Мурашова Сарсембекова Уалиахметова Валикова |  |
| 3. Формирование НАФ РК, Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий. Работа с архивами юридических лиц и их объединениями |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Принять: -управленческую документацию Енбекшильдерской районной прокуратуры |  | Январь-март | Ескендирова Уалиахметова |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 3.1. | -фотодокументы - документы личного происхождения |  | Апрель-июнь | Ескендирова Мурашова |  |
| 3.2. | Провести: -экспертизу ценности фотодокументов, документы личного происхождения |  | апрель-июнь | Члены ЭК |  |
| 3.3. | Предоставить: - на утверждение ЭПМК управления архивов и документации описи фотодокументов, документы личного происхождения |  | апрель-июнь | Ескендирова Мурашова |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Принять: -управленческую документацию ГУ «Государственный архив Енбекшильдерского района» управление архивов и документации Акмолинской области |  | Июль-сентябрь | Ескендирова Сарсембекова |  |
| 3.2. | Провести: -экспертизу ценности документов ГУ «Государственный архив Енбекшильдерского района» управление архивов и документации Акмолинской области |  | Июль-сентябрь | Члены ЭК |  |
| 3.3. | Предоставить: - на утверждение ЭПМК управления архивов и документации описи ГУ «Государственный архив Енбекшильдерского района» управление архивов и документации Акмолинской области |  | Июль-сентябрь | Ескендирова Сарсембекова |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Принять: -Енбекшильдерского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан |  | Октябрь-декабрь | Ескендирова Мурашова |  |
| 3.2. | Провести: - экспертизу ценности документов Енбекшильдерского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан |  | Октябрь-декабрь | Члены ЭК |  |
| 3.3. | Предоставить: - на утверждение ЭПМК управления архивов и документации описи Енбекшильдерского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан |  | Октябрь-декабрь | Ескендирова Мурашова |  |
| 4. Работа с кадрами |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проводить: -семинары-совещания, консультации с должностными лицами, ответственными за делопроизводство и архив |  | В течении года | Сотрудники архива |  |
| 4.2. | Организовать: - всестороннее изучение Закона РК «О Национальном архивном фонде и архивах», Закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О Национальном архивном фонде и архивах», Типовых правил документирования, Основных правил работы ведомственных архивов, нормативных правовых актов по вопросам архивного дела; Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана; -аппаратную учебу; -учет проделанной работы (завести дневники учета рабочего времени) |  | В течении года | Сотрудники архива Шауенова, сотрудники архива |  |
| 5. Создание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Описание: - составить акт о приеме передачи на управленческую документацию Енбекшильдерской районной прокуратуры в архив; |  | январь-март | Мурашова, Ескендирова |  |
| 5.2. | Провести: -каталогизацию управленческой документации Ф № 90 Валихановского райисполкома |  | Январь-март | Ескендирова |  |
| 5.3. | Подготовить статью в районную газету «Сельская новь» |  | март | Сотрудники архива |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Описание: -составить описи на фотодокументы, документы личного происхождения |  | Апрель-июнь | Ескендирова Уалиахметова |  |
| 5.2. | Провести: - каталогизацию управленческой документации Ф № 90 Валихановский райисполком |  | В течении квартала | Ескендирова |  |
|  | 3 квартал |  |  |  |  |
| 5.1. | Описание: -составить описи на документацию ГУ «Государственный архив Енбекшильдерского района» управление архивов и документации Акмолинской области |  | Июль-сентябрь | Ескендирова Сарсембекова |  |
| 5.2. | Провести: -каталогизацию управленческой документации Ф № 90 Валихановский райисполком -экскурсию с учащимися 2-ой школы |  | Июль-август сентябрь | Ескендирова Уалиахметова |  |
| 5.3. | Оформить: фотовыставку ко Дню Конституции |  | Август | Сотрудники архива |  |
| 5.4. | Подготовить статью в районную газету «Сельская новь» |  | Август | Сотрудники архива |  |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Описание: -составить акт о приеме передачи на документы Енбекшильдерского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан; |  | Октябрь-декабрь | Ескендирова Сарсембекова |  |
| 5.2. | Провести: -каталогизацию управленческой документации Ф № 90 Валихановский райисполком -провести урок на тему: «Что представляет архив?» |  | Октябрь ноябрь октябрь | Ескендирова Сарсембекова |  |
| 5.3. | Оформить фотодокументальные выставки к 25-летию Дня Независимости Республики Казахстан, День Президента |  | Декабрь | Сотрудники архива |  |
| 5.4. | Составить: -план работы на 2017 год |  | Ноябрь | Ескендирова |  |
| 5.5. | -отчет основных показателей работы за 2016 год |  | Декабрь | Ескендирова |  |

Директор                                                          А.Шауенова

Исп.Б.Ескендирова

Тел.:21103

Утверждаю

Директор  госархива

Енбекшильдерского района

______________ А.Шауенова

03.11.2015

ПЛАН

работы  ГУ «Государственного  архива  Енбекшильдерского  района »  управления  архивов и документации   Акмолинской  области

на 2016 год

Введение

Основная  деятельность  государственного  архива  в 2016 году  будет  направлена  на  реализацию  Закона РК «О Национальном  архивном  фонде  и  архивах» с  учетом   внесенных в  него  изменений и  дополнений,  реализации  Послания  Президента  Республики  Казахстан  народу  Казахстана «Нурлы жол- дорога в будущее», правовых  актов   Правительства   Республики  Казахстан,  решений  коллегии, приказов  Комитета  по  управлению   архивами и    документацией, постановлений  и  распоряжений  местных  представительных,  исполнительных  органов, установлению  деловых  контактов с  учреждениями  науки,  культуры,  образования, общественными  организациями, внедрения  Типовых  правил   документирования  и  управления   документацией   в  государственных  и   негосударственных   организациях, Перечня   типовых  документов, образующихся в  деятельности    государственных и  негосударственных   организации  с  указанием   срока  хранения, стандартов  и  регламентов   оказания  государственных  услуг, формы  планово-отчетной  документаций  архивных  учреждений.

1. Обеспечение  сохранности  и государственный  учет   документов      Национального  архивного  фонда   Республики  Казахстан

Государственный архив продолжит работу  по  укреплению   материально-технической    базы и техническому  оснащению. Планируются провести следующие виды работ  по текущему  ремонту здания:   реконструкция уличного  лестничного марша; ремонт цоколя здания; благоустройство  внутренней территории прилегающей к зданию (покрытие щебенкой с асфальтированием); наружное уличное освещение;  подвести  подъездные пути с установкой  мест для парковки автомашин. Ежемесячно  будет  проводиться   дезинфекция  и дезинсекция, обработка  архивохранилищ. Будет  обеспечен  охранно-противопожарный  режим в помещении  архивохранилищ, созданы  оптимальные  условия   для  хранения документов.

В   целях   обеспечения  сохранности   продолжится работа по укреплению материально-технической базы  и техническому оснащению архива. Будет улучшено  физическое   состояние 280 ед.хр. на бумажной основе, из них запланировано  отреставрировать  25 ед.хр., 25 листов, закартонировать  1150 дел, восстановить  затухающий  текст на 10 листах, список фондов прилагается (приложение № 1).

Этой работой  будут  охвачены:

Ф №30 – Валихановская райветстанция , Ф № 31-Сельскохозяйственные артели «Украинский пахарь» с. Заураловка, «4-ая Пятилетка» с. Шубинка, Ф №32- Филиал 20/1 РГП «Енбек-Кокшетау», Ф №33 Районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса,  Ф № 34 Энбекшильдерский районный плановый отдел .

Картонированием  намечено охватить 1150 дел – ф.119  «Заураловский сельский Совет народных депутатов» и др.

Намечено восстановить затухающий текст на 10 листах  по фонду № 30 – Валихановская райветстанция, Ф № 31-Сельскохозяйственные артели «Украинский пахарь» с. Заураловка, «4-ая Пятилетка» с. Шубинка, Ф №32- Филиал 20/1 РГП «Енбек-Кокшетау», Ф №33 Районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса,  Ф № 34 Энбекшильдерский районный плановый отдел.

В связи с переездом будет  продолжена работа по перемещению  106 фондов  20131 ед.хр. в специальные хранилища (приложение №2).

В течение года будет осуществляться прием документов от учреждений, организаций на государственное хранения. Санэпидстанцией будет проводиться  дезинфекционная и дезинсекционная обработка архивохранилищ. Планируется поддерживать  необходимый температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режим. Ежеквартально проводить санитарные дни, осуществлять постоянный контроль за показаниями приборов.

2. Формирование НАФ РК, Организационно-методическое   руководство  ведомственными   архивами и организацией  документов в  делопроизводстве  учреждений,  организаций и предприятий. Работа с  архивами  негосударственных  юридических лиц и их объединений.

Особое  внимание  будет  уделено  обеспечению  качественного  формирования   Национального  архивного  фонда  Республики  Казахстан,  повышению  качества   отбора  документов  на  государственное хранение. Предлагается принять 100 дел управленческой документации постоянного хранения (приложение №3), 10-от граждан, 10-фотодокументов.

Будет создан фонд личного происхождения  воина-интернационалиста  Дрыгач Николая Владимировича.

Предполагается оказание методической и практической помощи в усовершенствовании 1 номенклатуры дел, согласование 2 положения о ведомственных архивах, положении об экспертной комиссии в следующих ведомствах:

- ГУ «Отдел строительства  Енбекшильдерского района»

- ГУ «Отдел архитектуры Енбекшильдерского района»

Будет проведено 2 семинара    ответственными работниками  за  делопроизводство:

- «Об изменениях, внесенных в «Типовые правила документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях 2014 года и перечень типовых документов образующих в деятельности государственных и негосударственных организациях, с указанием сроков хранения 2015 года».

- «Порядок передачи документов  НАФ на постоянное хранение в государственный архив».

В  ходе  семинара   будет  оказана    методическая  и  практическая     помощь. Будут  даны  консультации   организациям  и  учреждениям  района   по  вопросам  документирования   и  управления  документацией.

В 2016 году  планируется  проведение паспортизации  источников комплектования госархива, будут составлены письма на имя руководителей  по проведению паспортизации, формы на государственном и русском языках, рассылка писем по почте и на электронный адрес, выход  в организации для уточнения данных и составление сводного паспорта архивов учреждений, организаций, предприятий- источников комплектований.

На государственные хранение будут  приняты документы  учреждений с истечением срока хранения ведомственного хранения (приложения № 4). График сдачи архивных документов на государственное хранение  в государственный архив Енбекшильдерского района  будет Утвержден Акимом Енбекшильдерского района.

Планируется  периодически   проводить  экспертизу   ценности  документов, хранящихся в  ведомственных   архивах  учреждений.

Описи  управленческой  документации   постоянного  хранения   будут  представлены   на утверждение ЭПМК  управления  архивов и  документации Акмолинской  области

Районным  организациям,  предприятиям  и  учреждениям  будет  оказана   методическая   помощь в разработке и  составлении   номенклатуры  дел, будут  даны   соответствующие   консультации  ответственным  лицам  за  ведение  делопроизводства.

3. Создание  информационно-поисковых   систем, научная  информация  и  использование  документов.

На  все  принятые  документы    будет  проведена  экспертиза  и научно-техническая   обработка. Будут  составлены  описи  на   фотодокументы, документы личного происхождения и  будут  представлены   на  утверждение  ЭПМК   управления  архивов и  документации  своевременно  в  течении  года.

В  отчетном  году  будет  продолжена  работа  по  каталогизации    документов Ф № 90  Валихановского  райисполкома. Всего  каталогизацией   будет  охвачен один  фонд, будет  просмотрено  25 ед.хр.  управленческой  документации, из  них  составлено 40  карточек, которые  будут  влиты  в  каталоги.

4. Научная  информация  и  использование    документов

Выполняя     культурно-просветительные   функции  государственный архив  будет  активно   пропагандировать   архивные  документы  в  средствах  массовой  информации, т.е.  напечатать   в  районной  газете  «Сельская  новь»  3 статьи:

1. 95 летие со дня рождения Киикова Акылбека Беспаевича –участник Великой Отечественной войны, Ветеран труда- 1 квартал 2016 года.

2. 85 летие со дня рождения Крицкого Анатолия Дмитриевича-первоцелинника,Почетный гражданин Енбекшильдерского района,Ветеран труда-2 квартал 2016 года.

3. 95 летие со дня рождения Четвериковой-Кииковой Лидии Тихоновны, участнице Великой Отечественной войны, Ветерана труда.

К знаменательным и памятным датам в истории Республики Казахстан и Акмолинской области будет подготовлено 2   фотодокументальные  выставки на следующие темы:

В рамках празднования  юбилея Независимости РК  организовать выставку  архивных документов, посвященные   к 25 -летию Дню Независимости Республики Казахстан, День Первого Президента.

С  учащимися  и  учителями  школ района  будет     проведен  урок на тему: «Что представляет архив?»,    экскурсия и  работа с  документами   в  здании  государственного архива.

Особое внимание будет уделяться запросам, регламентируемым Стандартом государственной услуги «Выдачи архивных справок». Для этих целей предполагается  публикация о работе статьи о работе статьи о работе архива по исполнению запросов социально-правового характера в СМИ; размещение объявлении о преимуществах получения архивных спровак посредствам портала электронного правительства в периодической печати; информирование потенциальных получателей о возможностях получения архивной информации посредством индивидуальных консультаций граждан. С целью предупреждения ошибок при оформлении заявлений, активизации работы через Центры обслуживания населения, провести семинар-лекции для работников ЦОН.

Совместно  с  районной  библиотекой, отделом  культуры  и  развития  языков  будут  оформлены   фотодокументальные  выставки. Работники  государственного архива  примут  активное  участие   в  мероприятиях  проводимых в  районе, в  том  числе  по  линии  партии  Нур-Отан.                                                          Особое  внимание  будет  уделено   своевременному   и  качественному  исполнению  запросов граждан.

Государственный архив  продолжит  свою  работу в  тесном  контакте с   районным  Маслихатом,  аппаратом  акима  района, аппаратами  акимов  сельских  округов, организаций, учреждений, предприятий  района.

- Научно-техническая информация. Повышение квалификации кадров. Социальное развитие коллектива.

Для повышения квалификации сотрудников будут организовано изучение

нормативных правовых актов  по вопросам архивного дела. Проводится учеба и практическая работа  с сотрудниками госархива по изучению нормативных актов. Ведется учет о проделанной работе. По истечению трех летнего пребывания сотрудника госархива будет проведена аттестация в Управление архивов и документации Акмолинской области.

В целях изучения гос. языка продолжится занятия.  Планируется , что все работники архива будут повышать квалификацию на различных курсах.

На утверждение ЭПМК управления в третьем квартале 2016 года будут предоставлены описи дел постоянного хранения и по личному составу госархива Енбекшильдерского района за 2011-2015 годы.

Архивист                                   Б.Ескендирова

Приложение №1

Список фондов документы, которых

подлежат раставрации и подшивке в 2016 году

| № п/п | Номер фонда | Название фонда | Кол-во дел | Крайние даты фонда | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | Валихановская райветстанция | 21 | 1970-1989 |  |
| 2. | 31 | Сельскохозяйственные артели «Украинский пахарь» с. Заураловка, «4-ая Пятилетка» с. Шубинка | 145 | 1935-1950 |  |
| 3. | 32 | Филиал 20/1 РГП «Енбек-Кокшетау» | 60 | 2000-2009 |  |
| 4. | 33 | Районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса | 203 | 1973-1983 |  |
| 5. | 34 | Энбекшильдерский районный плановый отдел | 350 | 1930-1990 |  |

Итого: 779 ед.хр.

Приложение №2

Список фондов документы, которых планируется проверить наличие и физическое состояние дел в 2016 году

| № п/п | Номер фонда | Название фонда | Кол-во дел | Крайние даты фонда | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106 | Шахта «им. Ш Интернационала» | 188 | 1934-1952 |  |
| 2 | 107 | Рудник «Даниловка» | 737 | 1934-1956 |  |
| 3 | 108 | Амангельдинский сельский Совет | 494 | 1961-1997 |  |
| 4 | 109 | Совхоз «Мамайский» | 208 | 1955-1998 |  |
| 5 | 110 | Колхоз «им.Каганович» с. Чистяковка | 55 | 1940-1957 |  |
| 6 | 111 | Колхоз « им. Коммунизма» с. Когам | 49 | 1951-1960 |  |
| 7 | 112 | Колхоз «Жанаталап» | 15 | 1951-1961 |  |
| 8 | 113 | Совхоз «Джамбульский» | 571 | 1957-1996 |  |
| 9 | 114 | Энбекшильдерский районный комитет | 12 | 1960-1962 |  |
| 10 | 115 | Степнякский комхоз городской | 42 | 1946-1961 |  |
| 11 | 116 | Коллекция документов списка №21 | 1305 | 1947-1952 |  |
| 12 | 117 | Энбекшильдерский районный комитет | 216 | 1959-1990 |  |
| 13 | 118 | Городской отдел соцобеспечения | 754 | 1940-1955 |  |
| 14 | 119 | Заураловский сельский Совет | 584 | 1936-1993 |  |
| 15 | 120 | Отдел земледея | 35 | 1936-1947 |  |
| 16 | 121 | Колхоз «Шиелы» | 86 | 1949-1960 |  |
| 17 | 122 | Отдел животноводства с. Казгородок | 4 | 1946-1974 |  |
| 18 | 123 | Коллекция документов по личному составу | 1802 | 1936-1983 |  |
| 19 | 124 | Степнякский горкульпросвет | 1 | 1947-1955 |  |
| 20 | 125 | Отдел кинофикации | 9 | 1949-1958 |  |
| 21 | 126 | Шахта №1,2 рудника Даниловка треста «Каззолото» | 46 | 1942-1956 |  |
| 22 | 127 | Макинский облтубдетсанаторий | 234 | 1927-1984 |  |
| 23 | 128 | Старательный сектор рудника «Степняк» | 49 | 1928-1950 |  |
| 24 | 129 | Степнякский авторемонтный завод | 94 | 1957-1972 |  |
| 25 | 130 | Местные Советы народных депутатов | 154 | 1931-1961,1999-2015 |  |
| 26 | 131 | Объединенный фонд госархива | 383 | 1940-2005 |  |
| 27 | 132 | Колхоз «Макинский труд» | 185 | 1931-1961 |  |
| 28 | 133 | Степнякский СПТУ | 247 | 1943-2001 |  |
| 29 | 134 | Совхоз «Донской» | 1117 | 1953-1997 |  |
| 30 | 135 | Степнякский горисполком | 744 | 1938-1997 |  |
| 31 | 136 | Совхоз «Невский» | 228 | 1954-1998 |  |
| 32 | 137 | ПК «Баймырза» | 18 | 1996-1997 |  |
| 33 | 138 | Совхоз «Краснофлотский» | 362 | 1954-1999 |  |
| 34 | 139 | Колхоз «им. Сталина» с. Заураловка | 118 | 1950-1961 |  |
| 35 | 140 | Степнякское горбыткомбинат | 116 | 1947-1996 |  |
| 36 | 141 | Совхоз «Золотая-Нива» | 74 | 1954-1959 |  |
| 37 | 142 | Энбекшильдерский райобъединение | 84 | 1961-1997 |  |
| 38 | 143 | Степнякский маслозавод «Жигер» | 26 | 1973-1996 |  |
| 39 | 144 | Аппарат Енбекешильдерского районного Маслихата | 323 | 1994-2011 |  |
| 40 | 145 | Енбекшильдерское районное территориальное управление | 171 | 1957-2010 |  |
| 41 | 146 | Аппарат акима город Степняк | 143 | 1994-2006 |  |
| 42 | 147 | Колхоз «Кудук-агаш» | 56 | 1935-1958 |  |
| 43 | 148 | Сельскохозяйственная артель колхоза «Сауле» | 32 | 1952-1960 |  |
| 44 | 149 | Колхоз «Сауле» | 35 | 1952-1960 |  |
| 45 | 150 | Совхоз «Кенащинский» | 87 | 1974-1998 |  |
| 46 | 151 | Колхоз «им.Ленина» с.Казгородк | 168 | 1951-1960 |  |
| 47 | 152 | Рудоуправление Атансор | 18 | 1999-2005 |  |
| 48 | 153 | Степнякская детская музыкальная школа | 17 | 1960-2004 |  |
| 49 | 154 | Энбекшильдерское транспортное предприятие | 41 | 1976-1997 |  |
| 50 | 155 | Колхоз «Советский пахарь» | 56 | 1950-1961 |  |
| 51 | 156 | Колхоз «им. Карла Маркса» | 52 | 1950-1960 |  |
| 52 | 157 | ПК «Жамбыл» | 11 | 1996-1998 |  |
| 53 | 158 | Колхоз «Булак-шилик» Бекерский а/с | 2 | 1936 |  |
| 54 | 159 | Колхоз «Киреге-тас» | 2 | 1935-1936 |  |
| 55 | 160 | Амандыкский сельский Совет | 4 | 1930-1932 |  |
| 56 | 161 | Кооператив «Вымпел» | 16 | 1990-1997 |  |
| 57 | 162 | Карасуский сельский Совет с. Золотая Нива | 66 | 1954-1965 |  |
| 58 | 163 | Целинный горнохимический комбинат ОРСЗ | 226 | 1965-2001 |  |
| 59 | 164 | Макинское медико-социальное учреждените престарелых и инвалидов общего типа | 66 | 1989-2005 |  |
| 60 | 165 | Документы личного происхож-дения Кашемирова М.З. | 30 | 1942-2005 |  |
| 61 | 166 | Энбекшильдерская районная больница | 122 | 1970-2000 |  |
| 62 | 167 | Документы личного происхождения Шабанова А.А | 34 | 1919-2005 |  |
| 63 | 168 | Фотодокументы коллекция передавиков района | 19 | 1976-1986 |  |
| 64 | 169 | Заозерная поселковая администрация | 170 | 1973-2002 |  |
| 65 | 170 | Фотодокументы истории Степняка | 94 | 1972-2009 |  |
| 66 | 171 | Документы личного происхождения Н.А.Харочкина | 46 | 1942-2004 |  |
| 67 | 172 | Степнякский филиал АООТ «Казахский акционерный агропромбанк» | 89 | 1952,1958-1999 |  |
| 68 | 173 | Аппарат акима Заозерного сельского округа | 118 | 1994-2007 |  |
| 69 | 174 | ТОО «Степфарм» | 16 | 1954-1998 |  |
| 70 | 175 | Совхоз «Искра» | 42 | 1963-1994 |  |
| 71 | 176 | Документы личного происхождения К.Смагулова | 31 | 1953-2009 |  |
| 72 | 177 | КП «Искра» | 4 | 1994-1998 |  |
| 73 | 178 | Аппарт акима Кенащинского сельского округа | 66 | 2004-2008 |  |
| 74 | 179 | Валихановский районный суд | 102 | 1971-1997 |  |
| 75 | 180 | АООТ «Казахский акционерный агропромбанк» Валихановского района | 24 | 1972-1997 |  |
| 76 | 181 | Донской сельский совет | 378 | 1961-1990 |  |
| 77 | 182 | Невский сельский Совет | 636 | 1957-1997 |  |
| 78 | 183 | Документы личного происхождения Кииковых | 25 | 1940-2006 |  |
| 79 | 184 | Бирсуатский сельский Совет | 757 | 1958-1993 |  |
| 80 | 185 | Краснофлоский сельский Совет | 684 | 1957-1993 |  |
| 81 | 186 | Валихановский РПС | 377 | 1971-1997 |  |
| 82 | 187 | Налоговая управление Енбекшильдерского района | 246 | 1991-2007 |  |
| 83 | 188 | Енбекшильдерский РУТ | 84 | 1993-2007 |  |
| 84 | 189 | Валихановский РУТ | 11 | 1993-1997 |  |
| 85 | 190 | Валихановский профсоюз | 62 | 1971-1982 |  |
| 86 | 191 | Аппарат акима Ангал-батырского сельскеого округа | 38 | 2004-2006 |  |
| 87 | 192 | Документы личного происхождения В.С. Бочковского | 29 | 1958-2012 |  |
| 87 | 193 | Аппарат акима Баймурзинского сельского округа | 39 | 2004-2007 |  |
| 88 | 194 | РГКП Енбекшильдерского райфилиал СЭЭ | 15 | 1951-1990, 2003-2008 |  |
| 89 | 195 | ОГЦВП Енбекшильдерского района | 41 | 1998-2007 |  |
| 90 | 196 | Макинского сельского округа | 110 | 1994-2007 |  |
| 91 | 197 | Аппарат акима Мамайского сельского округа | 44 | 2004-2008 |  |
| 92 | 198 | Аппарать акима Валихановского сельского округа | 97 | 1997-2007 |  |
| 93 | 199 | Аппарат акима Бирсуатский сельский округ | 132 | 2003-2008 |  |
| 94 | 200 | Энбекшильдерская смельская администрация | 5 | 1994-1996 |  |
| 95 | 201 | Аппарат акима Енбекшильдерского сельского округа | 189 | 1997-2007 |  |
| 96 | 202 | Аппарат акима краснофлотского сельского округа | 53 | 1997-2008 |  |
| 97 | 203 | Документы личного происхождения А.Д.Крицкого | 23 | 1956-2012 |  |
| 98 | 204 | Аппрат акима Аксусского сельского округа | 49 | 2004-2008 |  |
| 99 | 205 | Аппарат акима Донского сельского округа | 89 | 1997-2008 |  |
| 100 | 206 | Казначейства Енбекшильдерского района | 92 | 1992-2008 |  |
| 101 | 207 | Отдел экономики финансов | 13 | 2005 |  |
| 102 | 208 | Отдел экономики и бюджетного планирования | 35 | 2006-2008 |  |
| 103 | 209 | ОЧС Енбекшильдерского района | 41 | 1999-2009 |  |
| 104 | 210 | Аппарат акима Заураловского сельского округа | 26 | 1998-2008 |  |
| 105 | 211 | Документы личного происхождения Т.Алпысова | 18 | 1955-2012 |  |

Итого:20131 ед.хр. на бумажной основе.

Приложение №3

Список  учреждении, организаций , у  которых будут приняты

на госхранение документы  в 2016 году

- Енбекшильдерской районной прокуратуры

2.  Фотодокументы «Коллекция История Степняка»

3.  Документы  личного происхождения- воина-интернационалиста Дрыгач  Николая Владимировича

4. Документы госархива Енбекшильдерского района

5.  Енбекшильдерского районного управления по защите прав    потребителей Департамента по  защите  прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан